## WBS
WBS | [5 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [7 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차
[6 empty] | 7월 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 |  | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 |  | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
기획 및 설계 | 기획 | 주제 선정 | 프로젝트 주제 선정 | 공통 | 완료 | bar: 6주차 15 목
| 기획 | R&R | 역할 분담 | 공통 | 완료 | bar: 6주차 15 목
| 기획 | 기획서작성 | 프로젝트 진행에 관한 기획, 개발계획서 작성 | 김세찬 | 완료 | bar: 6주차 15 목
| 설계 | 화면설계서 | 전체 흐름의 UI 설계 및 디자인 | 김세찬 | 기능구현완료
| 설계 |  | 지점, 날짜 및 시간, 위치를 DB의 Primary Key와 연결하여 다른 user들끼리 충돌 되지 않게 화면설계 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 4주차 1 목
| 설계 | SRS | 화면 설계서에 따른 요구사항명세서 작성 | 김세찬 | 완료 | bar: 5주차 8 목 to 5주차 9 금
| 설계 | ERD | SRS에 따른 ERD 설계 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 6주차 12 월 to 6주차 14 수; 6주차 16 금
| 설계 |  | 각 테이블 상관관계 표시 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 6주차 16 금
| 설계 |  | 설계된 ERD에 따라 DB 설계 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 6주차 13 화 to 6주차 14 수; 6주차 16 금
| 설계 | Usecase Diagram | 물건 보관 다이어그램 작성 | 김기현 | 기능구현완료
| 설계 |  | 물건 회수 다이어그램 작성 | 김기현 | 기능구현완료
| 설계 |  | 택배 다이어그램 작성 | 김기현 | 기능구현완료
| 설계 |  | 통합 다이어그램 작성 | 김기현 | 기능구현완료
| 설계 | 어플리케이션 순서도 | 어플리케이션 순서도 작성 | 김기현 | 기능구현완료
| 설계 | 모델 분석 | Fine tuning을 위한 Facenet 모델 분석 | 이찬혁 | 완료
개발 | FE | 시작 화면 | 로그인, 회원가입 버튼 구현 | 김문선 | 기능구현중 | bar: 4주차 1 목 to 4주차 2 금; 5주차 5 월 to 5주차 9 금
| BE |  | 로그인, 회원가입 버튼을 누르면 각각의 페이지로 넘어갈 수 있어야 함. | 김문선 | 기능구현완료 | bar: 5주차 9 금
| FE | 회원가입 | 이름, 아이디(e-mail), 비밀번호 , 전화번호를 입력할 수 있는 칸이 있어야 함. | 김문선 | 기능구현완료 | bar: 5주차 5 월 to 5주차 8 목
| FE |  | 아이디 중복확인 버튼 구현 | 김문선 | 기능구현완료 | bar: 5주차 6 화 to 5주차 9 금
| FE |  | 가입 , 이전 버튼 구현 | 김문선 | 기능구현완료 | bar: 5주차 6 화 to 5주차 10 토
| BE |  | 아이디(e-mail)가 중복 되면(이미 존재하는 아이디입니다)라고 띄움 | 김문선 | 기능구현완료 | bar: 6주차 12 월 to 6주차 14 수
| BE |  | 아이디(e-mail)가 중복되지 않으면 (사용가능한 아이디입니다)라고 띄움 | 김문선 | 기능구현완료 | bar: 6주차 12 월 to 6주차 14 수
| BE |  | 비밀번호는 8자리 이상이여야 함. | 김문선 | 기능구현완료 | bar: 6주차 13 화 to 6주차 14 수
| BE |  | 비밀번호와 비밀번호 확인이 일치해야 함. | 김문선 | 기능구현완료 | bar: 6주차 13 화 to 6주차 14 수
| BE |  | 전화번호는 unique값을 가져야 함. | 김문선 | 기능구현완료 | bar: 6주차 16 금
| FE | 로그인 | 아이디, 비밀번호 입력 가능한 칸을 구현 | 김문선 | 기능구현완료 | bar: 6주차 12 월 to 6주차 14 수
| FE |  | ID,PW찾기 버튼 , 회원가입 버튼 구현 | 김문선 | 기능구현완료 | bar: 6주차 13 화
| BE |  | 아이디와 비밀번호가 일치할 시 로그인이 되어야 함. | 김문선 | 기능구현완료 | bar: 6주차 13 화 to 6주차 14 수
| FE |  | ID찾기시 이름과 연락처를 입력하는 칸을 구현 | 김문선 | 기능구현완료 | bar: 6주차 14 수; 6주차 16 금
| BE |  | ID찾기시 이름과 연락처를 입력하면 그에 맞는 아이디를 반환하는 창을 띄움. | 김문선 | 기능구현완료 | bar: 7주차 19 월 to 7주차 22 목
| FE |  | 비밀번호 찾기시 이름과 아이디를 입력하는 칸을 구현 | 김문선 | 기능구현완료 | bar: 7주차 21 수
| BE |  | 비밀번호 찾기시 맞는 이름과 아이디를 입력하면 비밀번호를 반환하는 창을 띄움. | 김문선 | 기능구현완료 | bar: 7주차 20 화 to 7주차 23 금
| FE | 회원정보수정 | 비밀번호를 변경할 수 있는 칸을 생성. | 김문선 | 기능구현완료 | bar: 6주차 13 화
| BE |  | 비밀번호는 8자리 이상이여야 함. | 김문선 | 기능구현완료 | bar: 6주차 13 화 to 6주차 14 수
| BE |  | 비밀번호와 비밀번호 확인이 일치해야 함. | 김문선 | 기능구현완료 | bar: 6주차 16 금
| FE | 홈 화면 | 로그인 완료시 로그아웃,회원정보수정,Locker예약, 조회, 택배예약, 조회 버튼을 구현 | 김문선 | 기능구현완료 | bar: 6주차 16 금; 7주차 19 월
| BE |  | 각각의 버튼을 클릭시 각 버튼의 페이지로 넘어가도록 구현. | 김문선 | 기능구현완료 | bar: 6주차 16 금; 7주차 19 월
| FE | LOCKER 예약 | LOCKER 지점, 날짜 및 시간, 보관함 위치를 예약하는 화면 구현 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 21 수
| BE |  | 지점, 날짜 및 시간, 위치를 DB의 Primary Key와 연결하여 다른 user들끼리 충돌 되지 않게 구현 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 6주차 13 화 to 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 20 화
| BE |  | user가 예약한 정보 user별로 DB에 저장 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 22 목
| Server | DISPLAY | 얼굴 인식 완료 후 사용자의 정보에 따라 api 제공 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 7주차 19 월 to 7주차 23 금
| BE | DB | Users, Lockers, Locations, Reservations, ReservationLocker, ReservationDelivery, Payments, Card, Faces 테이블 생성 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 5주차 5 월 to 5주차 8 목
| BE |  | 각 테이블 별 필요한 조건 대입 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 5주차 7 수 to 5주차 9 금; 6주차 12 월 to 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월
| BE |  | Primary Key 설정을 통한 각 테이블 연동 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 5주차 9 금; 6주차 12 월 to 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 21 수
| BE |  | 얼굴 사진(이미지 or 임베딩 값) DB에 저장 및 활용 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 5주차 9 금; 6주차 12 월 to 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 23 금; 8주차 26 월 to 8주차 27 화
| 모델링 | Face Classification 모델링 | 나이, 성별 구분해야 함. | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 20 화
| 모델링 |  | 나이, 성별에 따른 카테고리별 api 연결 및 출력 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 21 수
| FE | 얼굴 등록 화면 | 캡처 진행 중 라이브 스트리밍 해야함 | 김기현 | 기능구현완료 | bar: 5주차 5 월 to 5주차 9 금
| FE |  | 캡처가 완료되었으면 화면에 표시 | 김기현 | 기능구현완료 | bar: 6주차 12 월 to 6주차 14 수; 6주차 16 금
| FE |  | 완료되지 않았으면 이전 화면으로 돌아가야 함 | 김기현 | 기능구현완료 | bar: 6주차 13 화 to 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월
| BE | DISPLAY API | 날씨 api 연결 | 김기현 | 기능구현완료 | bar: 5주차 8 목
| BE |  | 지도 api 연결 | 김기현 | 기능구현완료 | bar: 7주차 19 월 to 7주차 21 수
| 모델링 | Face Pose 모델링 | 얼굴 각도를 측정해야 함 | 김기현 | 기능구현완료 | bar: 4주차 1 목 to 4주차 2 금
| 모델링 |  | 특정 각도일 때를 추적해야 함 | 김기현 | 기능구현완료 | bar: 4주차 1 목 to 4주차 3 토
| 모델링 |  | 추적한 이미지 캡처 및 저장해야 함 | 김기현 | 기능구현완료 | bar: 4주차 3 토; 5주차 5 월
| Server | DELIVERY 예약 | Django를 통한 Delivery app 생성 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 21 수
| FE |  | User가 택배 보관함 사용을 위해 '출발 지점', '도착 지점'을 선택할 수 있다. | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 6주차 13 화 to 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 20 화
| FE |  | User가 택배 보관함 사용을 위해 선택한 '출발 지점'에 해당하는 '날짜', '시간'을 선택할 수 있다. | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 6주차 13 화 to 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 22 목
| FE |  | User가 택배 보관함 사용을 위해 선택한 '도착 지점'에 해당하는 '날짜', '시간'을 선택할 수 있다. | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 7주차 19 월 to 7주차 23 금
| FE |  | 선택한 정보를 기반으로 '출발 지점'의 사용 가능한 보관함을 보여주고 User는 선택할 수 있다. | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 7주차 19 월 to 7주차 23 금
| FE |  | 선택한 정보를 기반으로 '도착 지점'의 사용 가능한 보관함을 보여주고 User는 선택할 수 있다. | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 7주차 19 월 to 7주차 23 금
| FE | 결제 | 결제 화면 구현 | 이찬혁 | 기능구현완료 | bar: 6주차 12 월 to 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 22 목
| FE |  | 카드 등록 화면 구현 | 이찬혁 | 기능구현완료 | bar: 6주차 12 월 to 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 22 목
| BE |  | 카드 등록 화면에서 사용자로부터 유효한 카드번호, 만료기한, CVC를 입력받는 폼을 제공하는 기능 구현 | 이찬혁 | 기능구현완료 | bar: 6주차 12 월 to 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 23 금
| BE |  | 사용자에게 등록된 카드들을 radio button으로 제공하여 결제 카드를 선택하는 기능 구현 | 이찬혁 | 기능구현완료 | bar: 6주차 12 월 to 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 24 토
| BE |  | 보관함 대여 시간에 해당하는 금액을 계산하여 총액을 보여주는 기능 구현 | 이찬혁 | 기능구현완료 | bar: 6주차 12 월 to 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 23 금
| BE |  | '결제하기' 버튼 구현(모든 기준을 충족 시 결제가 완료됨) | 이찬혁 | 기능구현완료 | bar: 6주차 12 월 to 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 23 금
| 데이터 수집 | 데이터 수집 | AI Hub의 '한국인 안면 이미지' 데이터셋 수집 | 이찬혁 | 완료 | bar: 5주차 5 월 to 5주차 9 금; 6주차 12 월
| 데이터 수집 |  | 데이터 정제 | 김문선 | 기능구현완료 | bar: 4주차 1 목 to 4주차 2 금; 5주차 5 월 to 5주차 9 금; 6주차 12 월 to 6주차 14 수; 6주차 16 금 to 6주차 17 토
| 데이터 수집 |  | dataset split (train / validation / test) | 김문선 | 기능구현완료 | bar: 4주차 1 목 to 4주차 2 금; 5주차 5 월 to 5주차 9 금; 6주차 12 월 to 6주차 14 수; 6주차 16 금 to 6주차 17 토
| 모델링 | Face Recognition 모델링 | 수집 데이터셋으로 모델 fine tuning (train set / validation set) | 이찬혁, 김문선 | 기능구현완료 | bar: 4주차 1 목 to 4주차 2 금; 5주차 5 월 to 5주차 9 금; 6주차 12 월 to 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 23 금; 8주차 26 월
| 모델링 |  | 성능 테스트 (test set) | 이찬혁, 김문선 | 기능구현완료 | bar: 4주차 1 목 to 4주차 2 금; 5주차 5 월 to 5주차 9 금; 6주차 12 월 to 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 23 금; 8주차 26 월
| 모델링 |  | 속도 테스트 (검증 이미지에 대한 Embedding, predict 소요 시간 측정) | 이찬혁, 김문선 | 기능구현완료 | bar: 4주차 1 목 to 4주차 2 금; 5주차 5 월 to 5주차 9 금; 6주차 12 월
| 모델링 |  | epoch당 소요시간, 총 소요시간 측정 | 이찬혁, 김문선 | 기능구현완료 | bar: 5주차 7 수 to 5주차 9 금; 6주차 12 월 to 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 23 금; 8주차 26 월

## 김문선
WBS | [5 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [7 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차
[6 empty] | 7월 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 |  | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 |  | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
개발 | FE | 시작 화면 | 로그인, 회원가입 버튼 구현 | 김문선 | 완료 | bar: 4주차 1 목 to 4주차 2 금; 5주차 5 월 to 5주차 9 금
| BE |  | 로그인, 회원가입 버튼을 누르면 각각의 페이지로 넘어갈 수 있어야 함. | 김문선 | 완료 | bar: 5주차 9 금
| FE | 회원가입 | 아이디 , 이름, e-mail, 비밀번호 , 전화번호를 입력할 수 있는 칸이 있어야 함. | 김문선 | 완료 | bar: 5주차 5 월 to 5주차 9 금
| FE |  | 아이디 중복확인 버튼 구현 | 김문선 | 완료 | bar: 7주차 20 화 to 7주차 21 수
| BE |  | 아이디 중복시 '중복된 아이디 입니다.' 라고 띄움 | 김문선 | 완료 | bar: 7주차 20 화 to 7주차 21 수
| BE |  | 아이디 중복이 아닐시 '사용가능한 아이디입니다.' 라고.띄움 | 김문선 | 완료 | bar: 7주차 20 화 to 7주차 21 수
| FE |  | 가입 , 이전 버튼 구현 | 김문선 | 완료 | bar: 5주차 5 월 to 5주차 9 금
| BE |  | 아이디가 중복 되면(이미 존재하는 아이디입니다)라고 띄움 | 김문선 | 완료 | bar: 5주차 5 월 to 5주차 9 금
| BE |  | 아이디가 중복되지 않으면 (사용가능한 아이디입니다)라고 띄움 | 김문선 | 완료 | bar: 5주차 5 월 to 5주차 9 금
| BE |  | 비밀번호는 8자리 이상이여야 함. | 김문선 | 완료 | bar: 5주차 5 월 to 5주차 9 금
| BE |  | 비밀번호와 비밀번호 확인이 일치해야 함. | 김문선 | 완료 | bar: 5주차 5 월 to 5주차 9 금
| BE |  | 전화번호는 unique값을 가져야 함. | 김문선 | 완료 | bar: 5주차 5 월 to 5주차 9 금
| FE | 로그인 | 아이디, 비밀번호 입력 가능한 칸을 구현 | 김문선 | 완료 | bar: 5주차 7 수 to 5주차 9 금
| FE |  | ID,PW찾기 버튼 , 회원가입 버튼 구현 | 김문선 | 완료 | bar: 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 21 수
| BE |  | 아이디와 비밀번호가 일치할 시 로그인이 되어야 함. | 김문선 | 완료 | bar: 5주차 7 수 to 5주차 9 금
| FE |  | ID찾기시 이름과 이메일을 입력하는 칸을 구현 | 김문선 | 완료 | bar: 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 20 화
| BE |  | ID찾기시 이름과 이메일을 입력하면 그에 맞는 아이디를 반환하는 창을 띄움. | 김문선 | 완료 | bar: 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 20 화
| FE |  | 비밀번호 찾기시 아이디와 이름 이메일을 입력하는 창을 구현. | 김문선 | 완료 | bar: 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 21 수
| BE |  | 비밀번호 찾기시 입력받은 이메일로 인증번호를 발송함. | 김문선 | 완료 | bar: 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 21 수
| FE |  | 비밀번호 찾기시 이메일로 받은 인증번호를 입력하는 창을 구현. | 김문선 | 완료 | bar: 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 21 수
| BE |  | 비밀번호 찾기시 인증번호가 일치할 시 비밀번호를 변경할수 있음. | 김문선 | 완료 | bar: 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 21 수
| FE |  | 비밀번호 찾기시 인증번호가 일치할 시 비밀번호를 변경할수 있는 창을 띄움 | 김문선 | 완료 | bar: 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 21 수
| FE | 회원정보수정 | 회원정보 조회 버튼을 구현 | 김문선 | 완료 | bar: 6주차 12 월 to 6주차 14 수
| BE |  | 회원정보 조회 버튼 클릭시 아이디, 이름, 이메일 , 전화번호 정보를 띄움 | 김문선 | 완료 | bar: 6주차 12 월 to 6주차 14 수
| FE |  | 회원정보 조회 버튼 클릭시 회원정보 수정, 회원삭제 버튼 구현 | 김문선 | 완료 | bar: 7주차 19 월 to 7주차 21 수
| BE |  | 회원탈퇴 버튼 클릭시 계정이 삭제됨 | 김문선 | 완료 | bar: 7주차 19 월 to 7주차 21 수
| FE |  | 회원정보 수정버튼 클릭시 아이디를 제외한 이름 , 이메일, 전화번호를 변경할 수 있는 양식을 구현 | 김문선 | 완료 | bar: 6주차 12 월 to 6주차 14 수
| FE |  | 회원정보 수정후 저장버튼 구현 | 김문선 | 완료 | bar: 6주차 12 월 to 6주차 14 수
| FE |  | 회원정보 수정버튼 클릭시 비밀번호 변경 버튼 구현 | 김문선 | 완료 | bar: 6주차 12 월 to 6주차 14 수
| FE |  | 비밀번호 변경 버튼 클릭시 비밀번호 변경할 수 있는 양식을 구현 | 김문선 | 완료 | bar: 6주차 12 월 to 6주차 14 수
| BE |  | 비밀번호는 기존 비밀번호가 일치하여야 변경 가능 | 김문선 | 완료 | bar: 6주차 12 월 to 6주차 14 수
| BE |  | 비밀번호는 8자리 이상이여야 함. | 김문선 | 완료 | bar: 6주차 12 월 to 6주차 14 수
| BE |  | 비밀번호와 비밀번호 확인이 일치해야 함. | 김문선 | 완료 | bar: 6주차 12 월 to 6주차 14 수
| FE | 로그인 후 홈 화면 | 로그인 완료시 로그아웃,회원정보수정,Locker예약, 조회, 택배예약, 조회 버튼을 구현 | 김문선 | 완료 | bar: 5주차 9 금; 6주차 12 월
| BE |  | 각각의 버튼을 클릭시 각 버튼의 페이지로 넘어가도록 구현. | 김문선 | 완료 | bar: 5주차 9 금; 6주차 12 월
| 모델링 | Face Recognition 모델링 | 한국인 얼굴 데이터 셋을 정규화 | 김문선 | 완료 | bar: 6주차 16 금 to 6주차 18 일
| 모델링 |  | 정규화된 데이터 셋으로 모델 학습 | 김문선 | 기능구현중 | bar: 6주차 16 금 to 7주차 21 수
| 모델링 |  | 속도 테스트 , 정확도 테스트 | 김문선 | 작업대기
| 모델링 |  | 속도, 정확도 검증 | 김문선 | 작업대기

## 김세찬
WBS | [5 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [7 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차
[6 empty] | 7월 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 |  | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 |  | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
개발 | FE | LOCKER 예약 | LOCKER 지점, 날짜 및 시간, 보관함 위치를 예약하는 화면 구현 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 21 수; 8주차 28 수
| BE |  | 지점, 날짜 및 시간, 위치를 DB의 Primary Key와 연결하여 다른 user들끼리 충돌 되지 않게 구현 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 7주차 20 화 to 7주차 23 금; 8주차 26 월 to 8주차 28 수
| BE |  | user가 예약한 정보 user별로 DB에 저장 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 7주차 22 목 to 7주차 23 금; 8주차 26 월 to 8주차 28 수
| FE | 택배 예약 | 택배 지점, 날짜 및 시간, 보관함 위치를 예약하는 화면 구현 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 21 수; 8주차 28 수
| BE |  | 지점, 날짜 및 시간, 위치를 DB의 Primary Key와 연결하여 다른 user들끼리 충돌 되지 않게 구현 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 7주차 20 화 to 7주차 23 금; 8주차 26 월 to 8주차 28 수
| BE |  | user가 예약한 정보 user별로 DB에 저장 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 7주차 22 목 to 7주차 23 금; 8주차 26 월 to 8주차 28 수
| FE | LOCKER 조회 | 사용자가 자신이 예약한 Locker 예약 내역을 조회할 수 있다. | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 21 수; 8주차 28 수
| FE |  | 사용자가 예약한 지점, 날짜/시간, 보관함 번호, 결제 금액을 확인할 수 있다. | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 7주차 20 화 to 7주차 23 금; 8주차 26 월 to 8주차 28 수
| FE |  | 사용자가 예약한 그동안의 내역들을 확인할 수 있고, 사용 중인지, 사용 완료 했는지 확인할 수 있다. | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 7주차 22 목 to 7주차 23 금; 8주차 26 월 to 8주차 28 수
| BE |  | user_id를 Foreign Key로 받고 status를 확인하여, 사용자에 맞는 Locker 예약 데이터들을 제공한다. | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 21 수; 8주차 28 수
| FE | 택배 조회 | 사용자가 자신이 예약한 택배 예약 내역을 조회할 수 있다. | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 21 수; 8주차 28 수
| FE |  | 사용자가 예약한 출발 및 도착 지점, 날짜/시간, 출발 지점의 보관함 번호, 도착 지점의 보관함 번호, 결제 금액을 확인할 수 있다. | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 7주차 20 화 to 7주차 23 금; 8주차 26 월 to 8주차 28 수
| FE |  | 사용자가 예약한 그동안의 내역들을 확인할 수 있고, 사용 중인지, 사용 완료 했는지 확인할 수 있다. | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 7주차 22 목 to 7주차 23 금; 8주차 26 월 to 8주차 28 수
| BE |  | user_id를 Foreign Key로 받고 status를 확인하여, 사용자에 맞는 택배 예약 데이터들을 제공한다. | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 7주차 19 월 to 7주차 23 금; 8주차 26 월 to 8주차 28 수
| FE | DISPLAY | 사용자의 얼굴을 인식할 수 있는 페이지 구현 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 7주차 19 월 to 7주차 23 금; 8주차 26 월 to 8주차 28 수
| Server |  | 얼굴 인식 완료 후 사용자의 정보에 따라 api 연결 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 5주차 5 월 to 5주차 7 수
| BE | DB | Users, Lockers, Locations, Card, Payments, Faces, Reservations, ReservationLocker, ReservationDelivery 테이블 생성 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 5주차 5 월 to 5주차 7 수
| BE |  | 각 테이블 별 필요한 함수(조건) 생성 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 5주차 7 수 to 5주차 8 목; 6주차 14 수; 6주차 16 금; 8주차 26 월 to 8주차 28 수
| BE |  | Primary Key 설정을 통한 각 테이블 연동 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 5주차 9 금; 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 21 수; 8주차 26 월 to 8주차 28 수
| BE |  | 얼굴 사진(이미지 or 임베딩 값) DB에 저장 및 활용 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 5주차 9 금; 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 21 수; 8주차 26 월 to 8주차 28 수
| 모델링 | Face Classification 모델링 | 나이, 성별 구분해야 함. | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 20 화
| 모델링 |  | 나이, 성별에 따른 카테고리별 api 연결 및 출력 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 6주차 14 수; 6주차 16 금; 7주차 19 월 to 7주차 20 화
설계 | 설계 | 화면설계서 | 전체 흐름의 UI 설계 및 디자인 | 김세찬 | 기능구현완료
| 설계 |  | 지점, 날짜 및 시간, 위치를 DB의 Primary Key와 연결하여 다른 user들끼리 충돌 되지 않게 화면설계 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 4주차 1 목
| 설계 | SRS | 화면 설계서에 따른 요구사항명세서 작성 | 김세찬 | 기능구현완료 | bar: 5주차 8 목 to 5주차 9 금
| 설계 | ERD | SRS에 따른 ERD 설계 | 김세찬 | 기능구현중 | bar: 6주차 12 월 to 6주차 14 수; 6주차 16 금
| 설계 |  | 각 테이블 상관관계 표시 | 김세찬 | 기능구현중 | bar: 6주차 16 금
| 설계 |  | 설계된 ERD에 따라 DB 설계 | 김세찬 | 기능구현중 | bar: 6주차 13 화 to 6주차 14 수; 6주차 16 금

## 김기현
WBS | [5 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [7 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차
[6 empty] | 7월 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 |  | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 |  | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
개발 | FE | 얼굴 등록 화면 | 캡처 진행 중 라이브 스트리밍 해야함 | 김기현 | 기능구현완료 | bar: 5주차 5 월 to 5주차 9 금
| FE |  | 캡처가 완료되었으면 화면에 표시 | 김기현 | 기능구현완료 | bar: 6주차 12 월 to 6주차 16 금
| FE |  | 완료되지 않았으면 이전 화면으로 돌아가야 함 | 김기현 | 기능구현완료 | bar: 6주차 13 화 to 6주차 16 금
| FE | DISPLAY 화면 | 지도와 날씨 정보를 한 화면에 표시 | 김기현 | 기능구현완료 | bar: 6주차 13 화 to 6주차 16 금; 7주차 22 목 to 7주차 23 금
| BE | DISPLAY API | 날씨 api 연결 | 김기현 | 기능구현완료 | bar: 5주차 8 목
| BE |  | 지도 api 연결 | 김기현 | 기능구현완료 | bar: 7주차 19 월 to 7주차 21 수
| 모델링 | Face Pose 모델링 | 얼굴 각도를 측정해야 함 | 김기현 | 기능구현완료 | bar: 4주차 1 목 to 4주차 2 금
| 모델링 |  | 특정 각도일 때를 추적해야 함 | 김기현 | 기능구현완료 | bar: 4주차 1 목 to 4주차 3 토
| 모델링 |  | 추적한 이미지 캡처 및 저장해야 함 | 김기현 | 기능구현완료 | bar: 4주차 3 토; 5주차 5 월
설계 | 설계 | Usecase Diagram | 물건 보관 다이어그램 작성 | 김기현 | 기능구현완료
| 설계 |  | 물건 회수 다이어그램 작성 | 김기현 | 기능구현완료
| 설계 |  | 택배 다이어그램 작성 | 김기현 | 기능구현완료
| 설계 |  | 통합 다이어그램 작성 | 김기현 | 기능구현완료
| 설계 | 어플리케이션 순서도 | 어플리케이션 순서도 작성 | 김기현 | 기능구현완료

## 이찬혁
WBS | [5 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [7 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차
[6 empty] | 7월 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 8월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 |  | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 |  | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
기획 및 설계 | 설계 | 모델 분석 | Fine tuning을 위한 Facenet 모델 분석 | 이찬혁 | 완료
개발 | FE | 결제 | 결제 화면 구현 | 이찬혁 | 기능구현완료 | bar: 7주차 20 화 to 7주차 22 목
| FE |  | 카드 등록 화면 구현 | 이찬혁 | 기능구현완료 | bar: 7주차 20 화 to 7주차 22 목
| BE |  | 카드 등록 화면에서 사용자로부터 유효한 카드번호, 만료기한, CVC를 입력받는 폼을 제공하는 기능 구현 | 이찬혁 | 기능구현완료 | bar: 7주차 20 화 to 7주차 23 금
| BE |  | 사용자에게 등록된 카드들을 radio button으로 제공하여 결제 카드를 선택하는 기능 구현 | 이찬혁 | 기능구현완료 | bar: 7주차 20 화 to 7주차 24 토
| BE |  | 보관함 대여 시간에 해당하는 금액을 계산하여 총액을 보여주는 기능 구현 | 이찬혁 | 기능구현완료 | bar: 7주차 20 화 to 7주차 23 금
| BE |  | '결제하기' 버튼 구현(모든 기준을 충족 시 결제가 완료됨) | 이찬혁 | 기능구현완료 | bar: 7주차 20 화 to 7주차 23 금
| 데이터 수집 | 데이터 수집 | AI Hub의 '한국인 안면 이미지' 데이터셋 수집 | 이찬혁 | 완료 | bar: 5주차 5 월 to 5주차 9 금; 6주차 12 월
| 모델링 | Face Recognition 모델링 | 수집 데이터셋으로 모델 fine tuning (train set / validation set) | 이찬혁, 김문선 | 기능구현완료 | bar: 4주차 1 목 to 4주차 2 금; 5주차 5 월 to 5주차 9 금; 7주차 20 화 to 7주차 23 금; 8주차 26 월
| 모델링 |  | 성능 테스트 (test set) | 이찬혁, 김문선 | 기능구현완료 | bar: 4주차 1 목 to 4주차 2 금; 5주차 5 월 to 5주차 9 금; 7주차 20 화 to 7주차 23 금; 8주차 26 월
| 모델링 |  | 속도 테스트 (검증 이미지에 대한 Embedding, predict 소요 시간 측정) | 이찬혁, 김문선 | 기능구현완료 | bar: 4주차 1 목 to 4주차 2 금; 5주차 5 월 to 5주차 9 금; 6주차 12 월
| 모델링 |  | epoch당 소요시간, 총 소요시간 측정 | 이찬혁, 김문선 | 기능구현완료 | bar: 5주차 7 수 to 5주차 9 금; 7주차 20 화 to 7주차 23 금; 8주차 26 월